## REPART-CONTENU
CONTENU | TYPE DE CONTENU | SUJET CONTENU | ETAT
COUV
P2 | EDITO ET CHIFFRES | + rappel habituels et truc appli etcœur d'assiette |  |  | 1
P3 | SOMMAIRE |  |  |  | 1
P4 | Chiffres metro.fr |  |  |  | 1
P5 | Page metro.fr |  |  |  | 1
P6 | ENTREE BOUCHERIE Page entière | RECETTE - smashburger | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P7 | PAGE PLEINE Tableau | 10 UB avec pack viande haché | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P8 | RAS
P9 | encart 3UB (grille de 9) | ambiance et texte - + QR code renvoi vers la recette sando au poulet | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P10 | RAS
P11 | RAS
P12 | Page 2/3 (grille de 9) | tendance le poulet frit à travers le monde + 4 UB en bas | En cours LNB |  | 1
P13 | RAS
P14 | RAS
P15 | encart 1 UB (grille de 9) | visuel poulet frit dans un burger | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P16 | encart 3 UB (grille de 8) | visuel d'une broche kebab+1 UB | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P17 | RAS
P18 | ENCART 1UB (grille de 9) | visuel mini hot dog | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P19 | PAGE avec 2 UB (grille de 9) | Sandwich merguez américano faire un contenu |  |  | 1
P20 | ENCART 4 UB (grille de 9) | Ambiance et texte + QR code - sandwich pastrami gregory cohen | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P21 | ENCART 4 UB (grille de 9) | Ambiance et texte + QR code - Poutine pulled pork | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P22 | TENDANCE ALTERNATIVE VEGE | on aborde les plats à challenger avec ces produits végé de la roue | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P23 | ROUE | alternatives végé | reprise page 2025
P24 | ENTREE APETIZERS Page 2/3 (grille de 9) | TENDANCE sandwich pita avec falafel | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P25 | Encart 2 UB (grille de 9) | appetizers au fromage | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P26-27 | DP Zoom | spécial appetizer Asie codant graphiques immédiat asie + 11 UB (6 à gauche et 5 à droite) - codant motifs ASIE | spécial appetizer Asie codant graphiques immédiat asie + 11 UB (6 à gauche et 5 à droite) - codant motifs ASIE | 1 | 1
P28 | ENTREE LA MAREE Page 2/3 (grille de 9) | Le saumon en 6 recettes (page focus) | En attente relecture METRO |  | 1
P29 | Page 2/3 (grille de 9) | Tuna Burger | En attente relecture METRO | 1 | 1
P30 | Page tableau | 12 UB avec pack (crevettes et fruits de mer) 1 UB frais et 11 surgelés | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P31 | Page pleine | Tendance friture poissons et coquillage | En cours LNB |  | 1
P32 | RAS
P33 | Page 1/2 (grille de 9) | Fish and ships | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P34 | encart 6 UB (grille de 12) | poke bowl surimi/crevette | En attente relecture METRO | 1 | 1
P35 | page pleine | Com RSE - Lutter contre le gaspillage avec to good to go | En cours LNB |  | 1
P36 | ENTREE FLEG Snacking healthy | avec d'autres recettes | En attente relecture METRO | 1 | 1
P37 | page pleine | ROUE des salades | repreise page 2025
P38 | RAS
P39 | page pleine | RECETTE Salade César - indémodable | En attente relecture METRO | 1 | 1
P40 | page pleine | Tableau gamme fruits et légumes divers | En attente relecture METRO | 1 | 1
P41 | RAS
P42 | RAS
P43 | Encart 1 UB (grille de 6) | visuel ambiance de Kimchi | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P44 | page pleine | Tableau gamme herbes fraiches et surgelés | En attente relecture METRO | 1 | 1
P45 | page pleine | Tableau gamme fruits exotiques | En attente relecture METRO | 1 | 1
P46 | page pleine | Tableau gamme fruits | En attente relecture METRO | 1 | 1
P47 | RAS
P48 | ENTREE FRITES Page pleine | Concept monoproduit frite fraiche - + 3 UB | En cours LNB |  | 1
P49 | page pleine | ROUE des frites | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P50 | RAS
P51 | RAS
P52 | ENTREE CREMERIE Page 2/3 grille de 9 | sandwich campagnard/rustique avec fromage coulant | En attente relecture METRO | 1 | 1
P53 | ras
P54 - 55 | DP ZOOM panoramique | Les rapés 12 UB | En attente relecture METRO | 1 | 1
P56 | Page 2/3 (grille de 9) | RECETTE tacos avec fromage fondu | En cours LNB |  | 1
P57 | RAS
P58 | ENCART 2 UB (grille de 9) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P59 | ENCART 1 UB (grille de 9) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P60 | RAS
P61 | ENCART 2 UB (grille de 9) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P62 | Encart 1 UB (grille de 6) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P63 | Encart 1 UB (grille de 9) | ambiance | En cours LNB | 1 | 1
P64 | Encart 1 UB (grille de 9) | ambiance | En attente relecture METRO | 1 | 1
P65 | Encart 2UB | Ambiance et texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P66 | ENCART 4 UB | Ambiance et texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P67 | RAS
P68 | ENCART 3 UB | Ambiance et texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P69 | ENCART 3 UB | Ambiance et texte + QR code | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P70 | RAS
P71 | Pleine page avec 5 UB intégrées | dessert fromage blanc : coulis, fruits secs, brisures | En cours LNB |  | 1
P72 | encart 6 UB (grille de 12) | boisson végétale : pour cuisiner ou à boire healthy veggie | En cours LNB |  | 1
P73 | encart 4 UB | Ambiance et texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P74 | ENTREE CHARCUTERIE page pleine | tendance sandwich italien (gros sandwich très haut, bien garni) | En cours LNB |  | 1
P75 | RAS
P76 | RAS
P77 | encart 4UB (grille de 12) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P78 | RAS
P79 | RAS
P80 | RAS
P81 | encart 4UB (grille de 12) | Ambiance et texte + QR code | En attente OK METRO après ajustements | 1 | 1
P82 | encart 6 UB (grille de 12) | Tendances alt Halal | En cours LNB |  | 1
P83 | RAS
P84 | ENTREE TRAITEUR page 2/3 (grille de 6) | Recette |  |  | 1
P85 | encart 4 UB | RECETTE | En attente relecture METRO | 1 | 1
P86 | encart 1UB | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P87 | encart 1UB | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P88 | Encart 3 UB | Ambiance et texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P89 | RAS
P90-91 | DP ZOOM panoramique | FOCUS les tartinables - et antipasti - produits convenient - tapas | En cours LNB |  | 1
P92 | Page 2/3 (grille de 9) | TENDANCES premiumisation sandwich | En cours LNB |  | 1
P93 | RAS
P94 | RAS
P95 | RAS | service premier Livraison à challenger | en attente retour RSE
P96 | ENTREE EPICERIE SALEE Pleine page | Page Institutionnelle |  |  | 1
P97 | RAS
P98 | RAS
P99 | Encart 2UB (grille de 9) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P100 | Encart 2UB (grille de 9) | Ambiance et texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P101 | RAS
P102 | RAS
P103 | Pleine page | tendance la sauce ingrédient clé | En cours LNB |  | 1
P104-105 | DP ZOOM panoramique | Les sauces asiatiques | En cours LNB |  | 1
P106 | RAS
P107 | RAS
P108 | RAS
P109 | RAS
P110 | A VENIR
P111 | A VENIR
P112 | A VENIR
P113 | RAS
P114 | RAS
P115 | page pleine | TENDANCE Pizza | En cours LNB |  | 1
P116-117 | DP ZOOM panoramique | Tendance la cuisine africaine+ 1 recette salé et ou 1 sucrée 10 UB | En cours LNB |  | 1
P118 | Encart 1 UB | ambiance | En attente relecture METRO | 1 | 1
P119 | RAS
P120 | Pleine page | RECETTE | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P121 | RAS
P122 | RAS
P123 | encart 4UB (grille de 9) | RECETTE | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P124 | encart 3 UB (grille de 9) | ambiance + texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P125 | RAS
P126 | ras
P127 | ENTREE DE SECTEUR EPICERIE SUCREE | FOCUS
P128 | RAS
P129 | RAS
P130 | Page pleine | Recette revisité tiramisu (à la pistache ?) | En cours LNB |  | 1
P131 | RAS
P132 | encart 4 UB (grille de 9) | ambiance + texte + QR code | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P133 | encart 1 UB | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P134 | ENCART 1 UB (grille de 9) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P135 | ENCART 1 UB (grille de 9) | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P136 | Plage pleine | COMPO/RECETTE GLACE | En cours LNB |  | 1
P137 | ras
P138 | RAS
P139 | RAS
P140 | ENTREE DESSERT SURGELES page pleine | TENDANCE
P141 | RAS
P142 | Encart 1 UB | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P143 | Encart 1 UB | ambiance | OK -> préparation HD pour livraison | 1 | 1
P144 | RAS
P145 | ENTREE BOISSON FROIDE Page pleine | Tendance cocktailisation des desserts | En c ours LNB |  | 1
P146 | page pleine | RECETTE idée cocktail thé glacé | En cours LNB |  | 1
P147 | RAS
P148 | RAS (encart fournisseur)
P149 | RAS
P150 | RAS |  |  | 1 | 1
P151 | RAS
P152 | RAS
P153 | RAS
P154 | ENTREE LES JETABLES ET PRODUITS D'ENTRETIEN Pleine page | Page Institutionnelle | EN COURS LNB |  | 1
P155 | RAS
P156 | RAS
P157 | RAS
P158 | RAS | RAS
P159 | encart 4 UB (grille de 9) | ambiance + texte + QR code | En attente retour RSE |  | 1
P160 | RAS
P162 | RAS
P162 | RAS
P163 | page produit marketplace | avec emballage et mobilier ?
P164 | RAS
P165 | RAS
P166 | à rajouter dans les pages DPH -> ML : Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com.
P167 | à rajouter dans les pages DPH -> ML : Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com.
P168 | ENTREE L'EQUIPEMENT RAS
P169 | RAS
P170 | RAS
P171 | RAS
P172 | rappel guide CHR et guide Mobilier |  | En cours LNB |  | 1
|  |  |  | 56 | 86